## Sheet1
Название фичи
Определение ключевой идеи и механик
Создание GDD
Создание концепт-арта
Сценарий и сюжет
Основной сюжет | Разработка основной сюжетной линии, которая будет фокусироваться на главных темах, дилеммах и событиях. Сюжет должен быть нелинейным, чтобы поддерживать систему выбора и последствий, характерную для таких игр.
Разветвления сюжета | Создание сценарных ответвлений и альтернативных концовок в зависимости от решений игрока.
Диалоги и взаимодействия | Написание диалогов, которые позволят игроку выбирать разные реплики и влиять на отношения с другими персонажами.
Эпизоды и главы | Разделение истории на несколько эпизодов или глав, каждая из которых должна завершаться на интересном моменте, создавая интригу и желание продолжить.
Персонажи
Главные персонажи | Создание новых главных героев или развитие уже известных персонажей из предыдущих частей. Важно продумать их характеры, мотивации и арки развития.
Второстепенные персонажи реализм в игру. | Проработка второстепенных персонажей, которые будут влиять на ход сюжета и отношения с главными героями. Такие персонажи должны быть хорошо прописаны, чтобы добавить глубину и
Анимация и мимика | Захват и анимация движений персонажей, включая лицевую анимацию для передачи эмоций. Использование инструментов, таких как MetaHuman, Faceware или Motion Capture.
Арт и дизайн | Создание концепт-арта и 3D-моделей персонажей. Их внешний вид должен соответствовать стилю игры и передавать особенности их характера.
Локация и уровни
Новые локации | Разработка новых локаций, которые будут отражать атмосферу и тематику игры. Это могут быть как полностью новые места, так и знакомые локации, но с изменениями в дизайне.
Интерактивные элементы | Наполнение уровней интерактивными объектами, с которыми игроки могут взаимодействовать, чтобы раскрывать дополнительные детали сюжета.
Детализация окружения | Добавление мелких деталей, таких как декор, плакаты, заметки и записи, чтобы сделать мир более живым и реалистичным.
Погодные эффекты и освещение | Использование погодных условий и освещения для создания атмосферы. Это может влиять на настроение игрока и восприятие сцен.
Игровой трейлер
UI
Загрузочные экраны
Стартовые экраны (с лого компании и партнеров)
Главное меню
Игровые настройки
Графика
Аудио и субтитры
Геймплей
Слоты под линейку сохранений
Титры
Туториал (базовые текстовые подсказки)
Обзор игровых выборов
Экран паузы
Экран внутриигрового меню
Свободное перемещение
Quick time events
Система диалогов
Диалоги без ограничения по времени
Диалоги с ограничением по времени
Важнейшие решения
Влияние на отношения между персонажами
Влияние выбора на сюжет
Решения с краткосрочными и долгосрочными последствиями
Ветвление сюжета |  | Создание базовых эскизов персонажей и окружения.
Исследование окружения |  | Прототипирование начальных геймплейных механик.
Взаимодействие с интерактивными предметами |  | Разработка сюжета и проработка диалогов. Составление схемы выбора и последствий.
Взаимодействие с окружающей средой через способности |  | Быстрое создание прототипов механик (диалоги, выборы, QTE). Тестирование концепций.
Сбор предметов для дополнительных взаимодействий |  | Создание чернового уровня (white box) для проверки механик, анимаций и озвучки.
Сбор улик и расследование |  | Создание черновых версий уровней для тестирования. Проработка маршрутов и объектов.
Сверхъестественные способности |  | Добавление деталей уровней, текстур и освещения.
Интерактивные сцены
Подсказки и журнал персонажа |  | Реализация диалоговой системы, QTE, системы сохранений и отслеживания последствий выбора.
Система сохранений (автосохранений) |  | Захват движений и лицевой анимации. Интеграция анимаций в игру.
Перемещение игрока между локациями |  | Запись диалогов с актерами, синхронизация движений губ.
Создание музыки и звуковых эффектов. Интеграция динамического звука.
Одна локация |  | Проверка всех базовых элементов (механик, анимаций и озвучки) на white box уровне.
Один квест со всеми механиками |  | Проверка сценарных ветвей и выбора на наличие ошибок.
Проверка корректности QTE и интерактивных сцен.
Оптимизация производительности и устранение багов.
Снижение системной нагрузки и улучшение FPS.
Создание бонусного контента (галереи, дополнительные сцены).
Поддержка, исправление багов и выпуск патчей.
Создание новых эпизодов и расширений.

## Sheet2
Column1 | Column2 | Column3 | Column4
Этап разработки | Задача | Описание | Инструменты
Pre-production | Концепт и дизайн игры | Определение ключевой идеи и механик. Создание концепт-арта и GDD. | Miro, Notion, Trello, Photoshop, Articy Draft
Pre-production | Концепт и дизайн игры | Создание базовых эскизов персонажей и окружения. | Photoshop, CorelDRAW, Figma
Pre-production | Концепт и дизайн игры | Прототипирование начальных геймплейных механик. | Unreal Engine 5, Blueprints
Pre-production | Написание сценария | Разработка сюжета и проработка диалогов. Составление схемы выбора и последствий. | Final Draft, Celtx, Articy Draft
Pre-production | Прототипирование основных механик | Быстрое создание прототипов механик (диалоги, выборы, QTE). Тестирование концепций. | Unreal Engine 5, Blueprints
Pre-production | Создание white box уровня | Создание чернового уровня (white box) для проверки механик, анимаций и озвучки. | Unreal Engine 5, Quixel Megascans
Production | Разработка уровней (левел-дизайн) | Создание черновых версий уровней для тестирования. Проработка маршрутов и объектов. | Unreal Engine 5, Level Designer
Производственный этап | Разработка уровней (левел-дизайн) | Добавление деталей уровней, текстур и освещения. | Quixel Megascans, Houdini, Substance Painter
Производственный этап | Разработка игровых механик | Реализация диалоговой системы, QTE, системы сохранений и отслеживания последствий выбора. | Unreal Engine 5, Blueprints, C++, Articy Draft
Производственный этап | Анимация персонажей и лиц | Захват движений и лицевой анимации. Интеграция анимаций в игру. | Faceware, Vicon, MetaHuman, Blender
Производственный этап | Запись озвучки и синхронизация движений губ | Запись диалогов с актерами, синхронизация движений губ. | Adobe Audition, Replica Studios, NVIDIA Omniverse Audio2Face, Viseme-based AI tools
Производственный этап | Звуковое сопровождение | Создание музыки и звуковых эффектов. Интеграция динамического звука. | AudioKinetic Wwise, AIVA, Boom Library
Производственный этап | Интеграция и тестирование на white box уровне | Проверка всех базовых элементов (механик, анимаций и озвучки) на white box уровне. | Unreal Engine 5 (Debug Tools)
Тестирование | Тестирование всех веток сюжета | Проверка сценарных ветвей и выбора на наличие ошибок. | TestRail, Jira, Articy Draft
Тестирование | Тестирование QTE и интерактивных сцен | Проверка корректности QTE и интерактивных сцен. | Unreal Engine 5, TestComplete
Тестирование | Тестирование производительности и багов | Оптимизация производительности и устранение багов. | Unreal Insights, Visual Studio
Завершающий этап | Оптимизация игры | Снижение системной нагрузки и улучшение FPS. | Simplygon, Unreal Engine Profiling Tools
Завершающий этап | Добавление дополнительных материалов | Создание бонусного контента (галереи, дополнительные сцены). | Adobe After Effects, Unreal Engine Sequencer
Поддержка после выпуска | Выпуск обновлений и исправлений | Поддержка, исправление багов и выпуск патчей. | Jira, Git, Perforce
Поддержка после выпуска | Работа над дополнениями (DLC) | Создание новых эпизодов и расширений. | Unreal Engine 5, Articy Draft